## Slide 1: Übung Netzplantechnik
In dieser Übung wird Schritt für Schritt ein Netzplan erstellt. Sie enthält folgende Aufgaben:
Anordnung von Vorgängen auf Basis einer Vorgangsliste
Durchführung der Vorwärtsrechnung zur Ermittlung der frühesten Lage der Vorgänge
Durchführung der Rückwärtsrechnung zur Ermittlung der spätesten Lage der Vorgänge
Berechnung der Pufferzeiten
Ermittlung des kritischen Pfads
Die Aufgaben müssen nicht in PowerPoint gelöst werden, sondern können auch handschriftlich auf einem Blatt Papier dargestellt werden.

## Slide 2: Vorgangsliste
Nr. | Vorgänger | Dauer in Tagen
1 |  | 3
2 | 1 | 10
3 | 1 | 7
4 | 1 | 2
5 | 4 | 8
6 | 2, 3, 4 | 10
7 | 5, 6 | 5
8 | 7 | 2
Ausgangspunkt ist eine Vorgangsliste, die die Vorgangsnummern, die jeweiligen Vorgänger und die Zeitdauer in Tagen enthält:

## Slide 3: Leere Vorgangsknoten
Ziel ist die Erstellung eines Netzplanes, der aus den Vorgangsknoten mit all ihren Angaben besteht. Im ersten Schritt sind diese Vorgangsknoten noch nicht angeordnet und enthalten keine Daten:
Nr. |  | D
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ

## Slide 4: Anordnung der Vorgangsknoten
6 |  | 10
13 | 0 | 23
13 | 0 | 23
7 |  | 5
23 | 0 | 28
23 | 0 | 28
8 |  | 2
28 | 0 | 30
28 | 0 | 30
1 |  | 3
0 | 0 | 3
0 | 0 | 3
2 |  | 10
3 | 0 | 13
3 | 0 | 13
3 |  | 7
3 | 3 | 10
6 | 3 | 13
4 |  | 2
3 | 8 | 5
11 | 0 | 13
5 |  | 
5 | 10 | 13
15 | 10 | 23
Die Vorgänge werden so angeordnet, dass ihre Abhängigkeiten sichtbar sind. Jeder Knoten enthält die Vorgangsnummer und die Dauer.
Nr. |  | D
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ

## Slide 5: Aufgabenstellung
Führe die Vorwärtsrechnung zur Ermittlung der frühesten Anfangs- und Endzeitpunkte durch! Beginne mit dem Start-Vorgang. Formel: FEZ = FAZ + D. Hinweis: FAZ des Startvorgangs = 0.
Führe die Rückwärtsrechnung zur Ermittlung der spätesten Anfangs- und Endzeitpunkte durch! Beginne mit dem End-Vorgang. Formel: SAZ = SEZ – D. Hinweis: SEZ des Endvorgangs ist die Gesamtdauer.
Ermittle die Gesamtpuffer und die freien Puffer der Vorgänge. Formeln: GP = SEZ – FEZ FP = niedrigster FAZ (Nachfolger) – FEZ
Markiere den kritischen Pfad im Projekt! Der kritische Pfad im Projekt verläuft über Vorgänge mit GP = 0. Er wird rot bzw. schraffiert gekennzeichnet.
Nr. |  | D
FAZ | GP | FEZ
SAZ | FP | SEZ